## ESCENARIOS_CP
Sprint | Codigo US | Pre -Requisitos | Ambiente | ID | Código Escenario | Código CP | Funcionalidad | Nombre del Escenario | Nombre del Caso de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Responsable Ejecutor | Fecha
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP001 | E001 | CP001 | Product | Crear Producto | Validar creacion de Producto | product/create |  | FALLO ERROR 500 | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP002 | E001 | CP002 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según el nombre | Se debe mostrar los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/find/name" | Se muestra los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/find/name" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP003 | E001 | CP003 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según el ID | Se debe mostrar los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/find/{idProducts}" | Se muestra los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/find/{idProducts}" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP004 | E001 | CP004 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según el ID | Se debe mostrar los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findbyidproduct/{idproduct}" | Se muestra los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findbyidproduct/{idproduct}" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP005 | E001 | CP005 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según el ID Store | product/store/{idStore} |  | FALLO ERROR 400 | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP006 | E001 | CP006 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según el ID Store | Se debe mostrar los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findbyidstore/{idstore}" | Se muestra los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findbyidstore/{idstore}" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP007 | E001 | CP007 | Product | Mostrar producto | Validar la informacion de Producto según todas las promociones | Se debe mostrar los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findallproductsandpromotions" | Se muestra los registros de Producto en la BD, al consumir el servicio GET. "product/findallproductsandpromotions" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP008 | E001 | CP008 | Product | Actualizar Producto | Validar actualizacion de registro de Producto | product/update |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP009 | E001 | CP009 | Product | Eliminar Producto | Validar la eliminacion de registro de Producto | product/delete/{id} |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16