## ESCENARIOS_CP
Sprint | Codigo US | Pre -Requisitos | Ambiente | ID | Código Escenario | Código CP | Funcionalidad | Nombre del Escenario | Nombre del Caso de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Responsable Ejecutor | Fecha
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP001 | E001 | CP001 | Product | Crear Producto Promotion | Validar creacion de Producto Promotion | Se debe mostrar la creacion de product_promotion en la BD, al consumir el servicio POST. "productspromotions/create" | Se muestra la creacion de product_promotion en la BD, al consumir el servicio POST. "productspromotions/create" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP002 | E001 | CP002 | Product | Crear Producto Promotion | Validar creacion de Producto Promotion | productspromotions/update |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP003 | E001 | CP003 | Product | Mostrar Producto Promotion | Validar la informacion de Producto Promotion | productspromotions/find/name |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP004 | E001 | CP004 | Product | Mostrar Producto Promotion | Validar la informacion de Producto Promotion | productspromotions/findall |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP005 | E001 | CP005 | Product | Mostrar Producto Promotion | Validar la informacion de Producto Promotion según el ID Store | Se debe mostrar los registros de product_promotion en la BD, al consumir el servicio GET. "productspromotions/getppbyidstore/{idstore}" | Se muestra los registros de product_promotion en la BD, al consumir el servicio GET. "productspromotions/getppbyidstore/{idstore}" | OK | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP006 | E001 | CP006 | Product | Mostrar Producto Promotion | Validar la informacion de Producto Promotion según el ID Producto y usuario | productspromotions/validate-promotion/{productPromotionId}/{userId} |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16
1 | US3 | 1.Acceder a la pagina de Swagger 2.Abrir el aplicativo Postman y consumir el microservicio. | DEV | E001CP007 | E001 | CP007 | Product | Eliminar Producto Promotion | Validar la eliminacion de registro de Producto Promotion | productspromotions/delete/{id} |  | FALLO | Richar López | 2024-04-16